[image: image1.png]



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРАГИНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.06.2025                                     гп Курагино                                              № 344-п
О подготовке объектов 
жизнеобеспечения, жилого фонда 
и потребителей тепловой энергии
к отопительному периоду 2025-2026 годов
В соответствии со статьей 17 Федеральногозаконаот 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения своевременного выполнения мероприятий по контролю за готовностью теплоснабжающих и теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей к отопительному периоду, координации работ по подготовке жилищного фонда, объектов жизнеобеспечения и инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства округанезависимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, эффективного использования топливно-энергетических ресурсов, обеспечения соблюдения нормативно-технических требований эксплуатации и режимов их функционирования в осенне-зимний период 2025-2026 годов, Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом Курагинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. С целью выполнения мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального и энергетического хозяйства в Курагинском округе к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов утвердить:
1.1. План подготовки к отопительному периоду (Комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы) в Курагинском округе 2025-2026 годов (согласно приложению №1).
1.2. План основных работ по подготовке ПАО«Россети Сибирь» КРАСНОЯРСКЭНЕРГО и сетей электроснабжения к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов (согласно приложению №2).
1.3. План основных работ по подготовке объектов водоснабжения и водоотведения к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов (согласно приложению №3).
1.4. Форму Программы проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Курагинского округа к отопительному периоду 2025-2026 годов (согласно приложению №4).
1.5. График проведения оценки готовности к отопительному периоду 2025-2026 года теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования Курагинский округ (согласно приложению №5).
1.6. Акт гидравлического испытания трубопроводов тепловых сетейтеплоснабжающих организаций(согласно приложению №6).
1.7. План-график готовности жилищного фонда к эксплуатации в отопительный период 2025-2026 годов (согласно приложению №7).
1.8. Акт проверки готовности внутренних систем водоснабжения объекта к отопительному периоду (согласно приложению №8).
1.9. Акт промывки (согласно приложению №9).
1.10. Акт о проведении наладки (согласно приложению №10)
1.11. Акт о проведении проверки запорной и регулирующей арматуры (согласно приложению №11).
1.12. Акт о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок (согласно приложению №12).
1.13. Акт о проведении проверки наличия и работоспособности автоматических регуляторов (согласно приложению №13).
1.14. Акт осмотра на предмет наличия несанкционированных врезок (согласно приложению №14).
1.15. Акт проверки технической готовности теплопотребляющей энергоустановки объекта к отопительному периоду 2025-2026 годов (согласно приложению №15).
1.16. Акт осмотра приборов учета (согласно приложению №16).
1.17. Акт осмотра контрольно-измерительных приборов (согласно приложению №17).
1.18. Акт осмотра теплового контура здания (согласно приложению №18).
2.Состав комиссии по проведению оценки обеспечения готовности теплоснабжающих организаций муниципального образования к отопительному периоду 2025-2026 годов утверждается распоряжением администрации района.
Состав комиссии по проведению оценки обеспечения готовности потребителей тепловой энергии муниципального образования к отопительному периоду 2025-2026 годовутверждается распоряжением администрации района.
3. Во исполнение пунктов 1.2, 2, 3.2, 5, 7, 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 (далее – Правила) теплоснабжающим организациям:
3.1. Рекомендовать разработать, согласовать с единой теплоснабжающей организацией и быть готовыми представить комиссии по проведению оценки план подготовки к отопительному периоду, который должен содержать результаты анализа прохождения трех прошлых отопительных периодов, в том числе схемные, режимные и погодные условия, возникшие в текущий отопительный период, аварийные ситуации, особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования (при наличии).
3.2. Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
3.3. Обеспечить выполнение предписаний (при наличии), содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115, и пунктов 394, 396 - 399, 403 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536.
3.4. Провести, начиная с момента завершения отопительного периода 2025-2026 годов и по 01.09.2025, гидравлические испытания тепловых сетей, независимо от их форм собственности с предоставлением актов в адрес комиссии по проведению оценки обеспечения готовности теплоснабжающих организаций в срок не позднее 02.09.2025 на электронном носителе.
3.5. Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, подготовить и представить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду документы, подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктами 9.1, 9.2 пункта 9 Правил.
3.6. Во исполнение пункта 9.3.10. Правил проводить противоаварийные тренировки (далее – ПАТ) на объектах жилищно-коммунального и энергетического хозяйства не реже одного раза в три месяца на каждом объекте теплоснабжения. В период с 15.09.2025 по 15.10.2025 обеспечить проведение ПАТ с последующим предоставлением в МКУ «УЖКХ Курагинского района» отчетов и журналов учета ПАТ в электронном виде.
4. Во исполнение пунктов 1.3, 1.4, 1.5, 2, 3.2, 5, 7, 11 Правил потребителям тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, в том числе владельцы встроенных и встроенно-пристроенных нежилых помещений в многоквартирных домах, чьи теплопотребляющие установки подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения по отдельному тепловому вводу, - в отношении теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловых сетей при наличии таких сетей), принадлежащих указанным лицам на праве собственности или ином законном основании, за исключением теплопотребляющих установок и инженерных коммуникаций жилых домов (домовладений), управляющим организациям, а также товариществам собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами - в части теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловые сети при наличии таких сетей) и иного общедомового имущества, обслуживающего более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме (в том числе котельные, бойлерные, элеваторные узлы), обязанность по содержанию и (или) техническому обслуживанию, и (или) ремонту, и (или) эксплуатации которого возложена на соответствующих лиц договором либо требованиями статьи 161 Жилищного Кодекса Российской Федерации, лицам, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного Кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателя совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован, - в части теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловые сети при наличии таких сетей) и иного общедомового имущества, обслуживающего более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме (в том числе котельные, бойлерные, элеваторные узлы), обязанность по содержанию и (или) техническому обслуживанию, и (или) ремонту, и (или) эксплуатации которого возложена на соответствующих лиц договором либо требованиями жилищного законодательства:
4.1. В соответствии с Правилами:
4.1.1. Обеспечитьразработку с единой теплоснабжающей организацией и быть готовыми представить комиссии по проведению оценки плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026.
4.1.2. Выполнение мероприятий плана подготовки к отопительному периоду, согласованного с единой теплоснабжающей организацией в части, касающейся подготовки оборудования индивидуальных тепловых пунктов 
 и внутренних систем теплопотребления к отопительному периоду.
4.1.3. Для синхронизации сроков выполнения работ и мероприятий, требующих отключения горячего водоснабжения, заполнения теплопотребляющих установок и тепловых сетей сетевой водой после выполнения ремонтных работ план подготовки к отопительному периоду лиц, должен быть синхронизирован (согласован) с планами подготовки к отопительному периоду с теплоснабжающей организациями.
4.1.4. Выполнение требований, установленных частью 6 статьи 20 и частью 3 статьи 23.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
4.1.5. Выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170, в случае эксплуатации жилищного фонда.
4.1.6. Обеспечить выполнение предписаний (при наличии), содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов 2.2.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 6.2.52, 6.2.62, 9.1.53, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.20, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24, 9.3.25, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 №115, пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536.
4.1.7. Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, подготовить и представить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду документы, подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктами 
 11.1 - 11.4, 11.5.1.- 11.5.19 пункта 11 Правил (рекомендуемые формы актов прилагаются).
4.2. В рамках подготовки жилищного фонда к сезонной эксплуатации: 
4.2.1.Утвердить и представить в администрацию района План-график готовности жилищного фонда к эксплуатации в отопительный период 2025-2026 годов, по форме установленной пунктом 1.7. настоящего постановления.
4.2.2. Направить вадрес комиссии по проведению оценки обеспечения готовности потребителей тепловой энергииследующие документы:
1) Акты промывки теплопотребляющей установки;
2) Акты о проведении испытаний на плотность и прочность ГВС, ЦО, вентиляции;
3) Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии;
4) Акт проверки готовности внутренних систем водоснабжения объекта к отопительному периоду.
4.2.3. Завершить размещение на официальном сайтемуниципального образования Курагинского района (https://www.kuragino-krsn.ru)паспортов готовности многоквартирных домов.
4.2.4. Завершить профилактические работы на контрольно-измерительном оборудовании и плановые поверки приборов учета поставляемых коммунальных ресурсов, произвести сверки по расчетам с поставщиками коммунальных ресурсов, обеспечить своевременную оплату потребленных коммунальных ресурсов, согласно заключенным договорам (контрактам), в полном объеме завершить подготовку подведомственных организаций.
5. Во исполнение пунктов 1.6, 2, 3.2, 5, 7, 11 Правил владельцам тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями в соответствии с критериями, установленными пунктами 56(1) и 56(2) Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808, и которые осуществляют передачу тепловой энергии потребителям, теплопотребляющие установки которых присоединены к их тепловым сетям, или в сети теплосетевых организаций (далее - владельцы тепловых сетей, не являющиеся теплосетевыми организациями): 
5.1. Рекомендовать разработать план подготовки к отопительному периоду.
5.2. Для синхронизации сроков выполнения работ и мероприятий, требующих отключения горячего водоснабжения, заполнения теплопотребляющих установок и тепловых сетей сетевой водой после выполнения ремонтных работ план подготовки к отопительному периоду лиц, должен быть синхронизирован (согласован) с планами подготовки к отопительному периоду с теплоснабжающей организацией. 
5.3. В целях обеспечения готовности к отопительному периоду выполнить требования, установленные пунктами 1 - 4, 6, 7, 9 части 4 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил, а также подготовить документы, подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктами 9.3.1 - 9.3.12, 9.3.14 - 9.3.16, 9.3.18 - 9.3.24, 9.3.26 - 9.3.28 пункта 9 Правил.
6. Комиссии по проведению оценки готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду 2025-2026 годов осуществлять контроль исполнения Плана подготовки к отопительному периоду (Комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы) Курагинского округа 2025-2026 годов, утвержденного по форме, указанной в пункте 3.1. настоящего постановления.
7.Рекомендовать предприятиям жилищно-коммунального хозяйства, коммунальной энергетики, поставщикам тепловой энергии, организациям, имеющим на балансе (в эксплуатации) или аренде энергетическое оборудование, инженерные сети и сооружения, жилищный фонд, объекты социальной сферы приступить с 01.06.2025 к подготовке основных фондов и оборудования к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов:
7.1. Провести проверки технического состояния объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы Курагинского округа.
7.2. Представить в адрес комиссии по проведению оценки обеспечения готовности теплоснабжающих организаций инструкции по ликвидации возможных технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального и энергетического хозяйства в срок не позднее 01.07.2025.
8. Рекомендовать организациям, осуществляющим тепло- и водоснабжение на территории Курагинского округа, управляющим организациям, управлению образования администрации Курагинского района, МКУ «Управление культуры Курагинского района», МАУ «Центр  физической культуры, спорта и здорового образа жизни» обеспечить готовность объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы в Курагинском округе к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов в срок не позднее 15.09.2025.
9. Рекомендовать ресурсоснабжающими организациям округа принять меры по обеспечению нормативного запаса топлива на котельных в срок не позднее 01.09.2025.
10. Заместителю Главы района Казнину О.С.:
10.1. Провести совещание по итогам отопительного периода 2025-2026 годов и откорректировать планы-графики основных работ по подготовке жилищно-коммунального хозяйства, коммунальной энергетики и объектов социальной сферы к предстоящему осенне-зимнему периоду в срок не позднее 29.06.2025.
10.2. В соответствии с Планом подготовки к отопительному периоду (Комплексным планом мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы) Курагинского округа 2025-2026 годов, осуществлять постоянный контроль за ходом подготовки жилищного фонда, объектов инженерной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2025/2026 годов.
10.3. В период с 01.07.2025по 01.11.2025 года ежемесячно представлять в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края обобщенные статистические данные по муниципальному образованию по форме федерального государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной приказомРосстата от 17.06.2025 N 291 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения N 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях» и указаний по ее заполнению».
10.4. Обеспечить контроль за формированием аварийных запасов материально-технических ресурсов в эксплуатирующих организациях, находящихся на территории Курагинского округа, для оперативного выполнения аварийно-восстановительных работ в осенне-зимний период 2025-2026 годов в срок не позднее 01.09.2025.
10.5. Представить в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края:
10.5.1. План подготовки к отопительному периоду (Комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы) Курагинского округа 2025-2026 годов.
10.5.2. Информацию о результатах проведения оценки готовности Курагинского округа к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов, осуществленных Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, а также паспорт готовности Курагинского округа в срок не позднее 15.11.2025.
11.Контроль за исполнениемпостановления возложить на заместителя Главы района Казнина О.С.
12. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в газете «Тубинские вести».
Глава района                                                                                                Л.А. Заспо
Приложение 1
к постановлению 
администрации 
Курагинского района 
от 26.06.2025 № 344-п
План подготовки к отопительному периоду (Комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы)  в Курагинском округе 2025-2026 годов.
	№ п/п
	Наименование мероприятий, работ


	Руководитель, Исполнители


	Сроки исполнения
	Отметка о выполнении работ и оценка качества

	
	
	
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	

	
	
	
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-30
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-30
	1-10
	11-20
	21-31
	

	I. Организационные мероприятия

	1. 
	Разработка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025 – 2026 годов (План мероприятий по подготовке объектов на территории Курагинского округа к эксплуатации в осенне-зимний период)
	Потребители тепловой энергии, теплоснабжающие организации
	согласно срокам, утвержденным Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234
	

	2. 
	Утверждение графиков проведения планово-предупредительных работ на объектах и системах теплоснабжения на территории Курагинского округа к приемке рабочей комиссией
	Теплоснабжающие организации
	согласно срокам, утвержденным Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234
	

	3. 
	Утверждение графиков проведения гидравлических испытаний тепловых сетей на территории Курагинского округа к приемке рабочей комиссией
	Потребители ТЭ, теплоснабжающие организации
	согласно срокам, утвержденным Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234
	

	4. 
	Составление и согласование план-графиков готовности объектов к отопительному периоду 2025/2026 на территории Курагинского округа к приемке рабочей комиссией
	Потребители тепловой энергии или подрядные организации по договору
	согласно срокам, утвержденным Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234
	

	5. 
	Комиссионный контроль за ходом подготовки к осенне-зимнему периоду, в том числе непосредственно на объектах производства работ
	Казнин О.С., руководители РСО
	еженедельно
	

	6. 
	Техническое диагностирование и освидетельствование котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды, дымовых труб, резервуаров жидкого топлива и других объектов, поднадзорных Ростехнадзору

	Теплоснабжающие организации
	согласно планам
	

	7. 
	Оборудование рабочих постов на коммунальных объектах, в том числе, разработка (корректировка) документации, доукомплектование инструментом, средствами защиты, приборами и приспособлениями
	руководители предприятий жилищно-коммунального комплекса
	до 15.09.2025г.
	

	8. 
	Обучение эксплуатационно-ремонтного персонала требованиям безопасности при выполнении ремонтно-восстановительных работ, обеспечение требований безопасности при их производстве
	Потребители тепловой энергии, теплоснабжающие организации
	до 15.09.2025г.
	

	9. 
	Подготовка и представление в Енисейское управление Ростехнадзора паспортов готовности жилищного фонда, коммунальных сооружений, независимо от их форм собственности
	Казнин О.С., потребители ТЭ, теплоснабжающие организации
	до 10.09.2025г.
	

	10. 
	Подготовка постановления главы Курагинского района о начале отопительного сезона
	Казнин О.С.
	до 15.09.2025г.
	

	II. Технические мероприятия

	А). Жилищный фонд и объекты социальной сферы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Выполнение ремонтно-восстановительных работ согласно утвержденному плану-графику подготовки МКД и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях 
	Потребители тепловой энергии.
	до 15.09.2025г.
	

	2
	Проведение гидравлических испытаний, ремонт поверка и наладка всего комплекса устройств, обеспечивающих бесперебойную подачу тепла в квартиры
	Потребители тепловой энергии
	до 31.08.2025г.
	

	3
	Подготовка, восстановление схем внутридомовых систем ХВС, ГВС, канализации, отопления, вентиляции, газа, с указанием расположения запорной арматуры и выключателей
	Потребители тепловой энергии
	до 15.09.2025г.
	

	4
	Выполнение плана текущего ремонта жилищного фонда на территории Курагинского округа
	Потребители тепловой энергии
	согласно плану


	

	5
	Выполнение графиков подготовки многоквартирных жилых домов к осенне-зимнему периоду 2025-2026 гг.
	Руководители управляющих компаний, жилищно-эксплуатационных организаций
	до 01.06.2025г. – 10%; 

до 01.07.2025г. – 30%; 

до 01.08.2025г. – 60%; 

до 01.09.2025г.– 90%; 

до 10.09.2025г. – 100%
	

	6
	Подготовка объектов социальной сферы на территории Курагинского округа, находящихся на балансе (в эксплуатации) муниципальных организаций и учреждений здравоохранения, образования и культуры к эксплуатации в осенне-зимний период
	Руководители учреждений социальной сферы
	Согласно плану


	

	б). Котельные. Тепловые сети.
	
	

	1. 
	Выполнение планов капитального ремонта и реконструкции котельных, теплоэнергетического оборудования и тепловых сетей на территории Курагинского округа
	теплоснабжающие организации
	согласно плану
	

	2. 
	Выполнение плана мероприятий подготовки муниципальных котельных,  теплоэнергетического оборудования и тепловых сетей на территории Курагинского округа к эксплуатации в осенне-зимний период
	теплоснабжающие организации
	до 10.09.2025г.
	

	3. 
	Проведение гидравлических испытаний и профилактический ремонт тепловых сетей
	теплоснабжающие организации
	до 01.09.2025г.
	

	4. 
	Проведение противоаварийных тренировок
	теплоснабжающие организации
	в период с 15.04.2025 по 15.05.2025, в период с 15.09.2025 по 15.10.2025
	

	5. 
	Техническое диагностирование и освидетельствование котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды, дымовых труб и других объектов поднадзорных РТН 
	поставщики тепловой энергии
	до 15.09.2025г.
	

	6. 
	Проведение пробных пусков 

теплоносителя в жилые дома и объекты социальной сферы
	теплоснабжающие организации, потребители тепловой энергии
	с 10 по 20 сентября 2025г.
	

	в). Системы водоснабжения и водоотведения

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Подготовка водопроводных сетей – 196,5 км.
	руководители ресурсоснабжающих организаций
	0
	0
	0
	21,83
	21,83
	21,83
	21,83
	21,83
	21,83
	21,83
	21,83
	21,83
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2
	Подготовка канализационных сетей – 22,99м  км.
	руководители ресурсоснабжающих организаций
	0
	0
	0
	2,55
	2,55
	2,55
	2,55
	2,55
	2,55
	2,55
	2,55
	2,55
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	4
	Подготовка КНС – 8 ед.


	руководители ресурсоснабжающих организаций
	0
	0
	0
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	г). Системы энергоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Осмотр элементов электрической распределительной сети и анализ схем энергоснабжения жизненно важных и социально значимых объектов с целью выявления и устранения имеющихся дефектов и приведения их схем электроснабжения в соответствие с требованиями Правил устройства электроустановок
	Руководители электросетевых организаций
	до 15.07.2025г.
	

	2
	Выполнение профилактических и ремонтных работ, предусмотренных графиками ППР в установленные планами сроки
	Электросетевые организации
	согласно графикам
	

	3
	Проверка, ремонт и опробование средств пожаротушения и сигнализации
	Электросетевые организации
	до  25.09.2025г.
	

	4
	Проверка работоспособности, ремонт автономных источников питания, компрессоров, передвижных сварочных агрегатов
	Электросетевые организации
	до 25.09.2025г.
	

	5
	Заготовка песка в количестве не менее 100 куб.м.
	Электросетевые организации
	до 25.09.2025г.
	

	6
	Подготовка автотранспорта и механизмов к работе в ОЗП.
	Электросетевые организации
	до 25.09.2025г.
	

	7
	Создание аварийного запаса оборудования и материалов 
	Электросетевые организации
	до 01.10.2025г.
	


III. Подготовка автономных источников энергоснабжения, коммунальной и инженерной техники, используемой аварийно-восстановительными службами в зимний период. 

Мероприятия по повышению надежности функционирования объектов инженерной инфраструктуры 

	Показатели
	Наименование техники, оборудования
	Количество
	Сроки исполнения
	Отметка о выполнении

	
	
	
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	

	
	
	
	1-15
	16-30
	1-15
	16-31
	1-15
	16-31
	1-15
	16-30
	1-15
	16-31
	

	1. ДЭГ 

ООО «Курагинский ТеплоВодоканал»
	Генератор ЭД100-Т400-1РК (Д-266)


	1
	июнь-октябрь 2025 года
	

	2. ДЭГ ООО «ЖКХ Маринино»
	Генератор ЭД30-Т400-1РПМ6 
	1
	
	

	3. ДЭГ администрации Черемшанского сельсовета
	Генератор ЭД30-Т400-1РПМ6
	1
	июнь-октябрь 2025 года
	

	4. ДЭГ администрации Березовского сельсовета
	Генератор ЭД100-Т400-1РК (Д-266)


	1
	
	

	5. ДЭГ ООО «ЖКХ Маринино»
	Генератор ЭД100-Т400-1РК (Д-266)
	1
	
	

	6. Передвижные резервные источники электроснабжения ПО МЭС Курагинский РЭС                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
	Дизель-генераторная установка АД100-Т400-1РПМ2 (100кВт) прицеп 
	1
	до 25.09.2025 г.
	


IV. Создание неснижаемого, аварийного запаса технических материальных средств

	№ п/п
	Наименование ТМС
	Сроки исполнения
	Отметка о выполнении

	а
	Системы энергоснабжения
	
	

	1
	Создание аварийного запаса оборудования и материалов
	до 01.10.2025г.
	

	2
	Заготовка песка – не мене 100 куб.м.
	до 25.09.2025г.
	

	б
	Системы водоснабжения
	
	

	1
	Аварийный запас оборудования и материалов
	июнь-август 2025 года
	

	в
	Системы теплоснабжения
	
	

	1
	Аварийный запас оборудования и материалов
	                                         июнь-август 2025 года


Приложение 2
к постановлению 
администрации 
Курагинского района 
от 26.06.2025 № 344-п
План 
основных работ по подготовке ПАО «Россети Сибирь» КРАСНОЯРСКЭНЕРГО и сетей электроснабжения
к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов
	№ п/п 
	Виды работ
	Ед. 
измер.
	План всего на 01.10.2025г.
	В том числе по срокам
	Задание по подготовке к ОЗП
	Подготовлено к ОЗП

	
	
	
	
	01.06.25г.
	15.06.25.
	01.07.25г.
	15.07.25г.
	01.08.25г.
	15.08.25г.
	01.09.25г.
	15.09.25г.
	
	

	1
	Электрические линии, в том числе муниципальные
	п/км
	1259,3
	157,4
	314,82
	472,22
	629.6
	787
	944,4
	1101,8
	1259,3
	1259,3
	 

	1.1
	Кабельные электрические линии, в том числе муниципальные
	п/км
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1.2
	Воздушные электрические линии, в том числе муниципальные
	п/км
	1259,3
	157,4
	314,82
	472,22
	629.6
	787
	944,4
	1101,8
	1259,3
	1259,3
	 

	2
	Ветхие электрические линии
	п/км
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	 

	3
	Трансформаторные подстанции, в том числе муниципальные
	шт.
	574

4
	71

1
	142

2
	215

3
	286

4
	357

4
	428

4
	499

4
	574

4
	574

4
	 

	4
	Автономные резервные источники электроснабжения, в т.ч. передвижные
	шт./мощность (кВт)
	1/100
	
	
	
	
	
	
	
	1/100
	1/100
	 

	5
	Штатная численность
	        чел.
	63
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 


Приложение 3
к постановлению 
администрации 
Курагинского района 
от 26.06.2025 № 344-п
План 
основных работ по подготовке объектов водоснабжения и водоотведения к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов
	
	        Наименование работ
	План всего

на 01.09.25г.
	01.06.25г
	15.06.25г.
	01.07.25г
	15.07.25г.
	01.08.25г.
	15.08.25г.
	01.09.25г.

	1
	Водозаборы, по всем видам собственности, шт 
	49
	2
	5
	10
	10
	10
	5
	5

	2
	Насосные станции водопровода, по всем видам собственности
	6
	0
	2
	2
	2
	0
	0
	0

	3
	Очистные сооружения водопровода, по всем видам собственности, ( шт), пропускная способность куб.м/час
	2
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	4
	Водопроводные сети, по всем видам собственности (км) 
	196,5
	0
	32,75
	32,75
	32,75
	32,75
	32,75
	32,75

	5
	Ветхие сети водопровода, по всем видам собственности (км)
	0,55
	0
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0

	6
	Промывка водопроводных сетей, км
	0,3
	0
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0

	7
	Канализационные насосные станции, по всем видам собственности, шт
	8
	0
	2
	2
	2
	2
	0
	0

	8
	Очистные сооружения канализации, по всем видам собственности, шт
	4
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	0

	9
	Канализационные сети, по всем видам собственности (км)
	22,99
	0
	3,83
	3,83
	3,83
	3,83
	3,83
	3,83

	10


	Ветхие канализационные сети, по всем видам собственности (км)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Профилактическая очистка и промывка канализационной сети (км)


	5,74
	0
	0,95
	0,95
	0,95
	0,95
	0,95
	0,95

	12
	Финансовые средства предприятий ЖКХ, выделяемые для подготовки к ОЗП 2025/2026г (млн. руб):


	4,02
	0
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67

	13
	Для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов


	1,5
	0
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25

	14
	На строительство объектов коммунальной инфраструктуры
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	15
	На капитальный ремонт и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры (млн. руб):
	2,52
	0
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42


Приложение 4 
к постановлению 
администрации 
Курагинского района 
от 26.06.2025 № 344-п
УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
                                       ______________________________
                                       ______________________________
(подпись, инициалы, фамилия)
"__" _______________ 20 __ г.
Программа
проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Курагинского округа 
к отопительному периоду 2025-2026 годов
1. Общие положения
1.1. Проведение оценки обеспечения готовности к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых, условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий                         в отопительный период.
1.2. Готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:
· нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;
· максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;
· соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий с жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;
· рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.
1.3. Оценка обеспечения готовности проводится в отношении:
1.3.1. Теплоснабжающих организаций.
1.3.2. Потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, в том числе владельцев встроенных и встроенно-пристроенных нежилых помещений в многоквартирных домах, чьи теплопотребляющие установки подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения по отдельному тепловому вводу.
1.3.3. Управляющих организаций, а также товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами.
1.3.4. Лиц, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателем совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления                 не реализован.
1.3.5. Владельцев тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями, в соответствии с критериями, установленными пунктами 56(1) и 56(2) Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации           от 08.08.2012 № 808 (далее - Правилами № 808), и которые осуществляют передачу тепловой энергии потребителям, теплопотребляющие установки которых присоединены к их тепловым сетям или в сети теплосетевых организаций (далее - владельцы тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями).
1.4. Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:
-
выполнением должностными лицами требований федерального и областного законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;
-
разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства;
-
постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно--восстановительных работ;
-
четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных                             и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;
-
укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;
-
материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонт фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;
-
материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонт фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;
- выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.
2.
Работа комиссии по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду.
2.1. Для проведения оценки обеспечения готовности в срок до 15 августа администрацией района создаются комиссии.
2.2. Работа комиссии осуществляется в соответствии с настоящей программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду.
2.3. Оценка осуществляется комиссией, образованной администрацией района (далее - Комиссия). Работа Комиссии осуществляется в отношении объектов и организаций, согласно графику проведения проверок (приложение № 1к Программе).
2.4. Комиссия в срок не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности уведомляет о сроках проведения оценки готовности посредством размещения на официальных сайтах уполномоченных органов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о начале проведения оценки обеспечения готовности и программы оценки готовности (за исключением программ оценки готовности лиц, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки), а также посредством письменного уведомления каждого лица, подлежащего оценке обеспечения готовности, любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт его получения.
2.5. При проведении оценки Комиссией проверяется выполнение требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, введенными приказом Минэнерго России                 от 13.11.2024 № 2234 (далее – Правила обеспечения готовности к отопительному периоду).
2.6. Проведение оценки обеспечения готовности осуществляется на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее - уровень готовности) на основании значения индекса готовности. Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах. Уровень готовности теплосетевых и теплоснабжающих организаций, определяется как среднеарифметическое значение индексов готовности объектов оценки обеспечения готовности. 
2.7. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.
2.8. Значение индекса готовности лиц, указанных в подпунктах 1.3 - 1.5 пункта 1 настоящего Порядка, не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0:
- показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);
- показатель наличия акта о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) оборудования теплового пункта и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);
- показатель наличия акта о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования теплового пункта, тепловых сетей в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, включая трубопроводы теплового ввода и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду).
2.9. Значение индекса готовности лиц, указанных в подпункте 1.2 пункта 1 настоящего Порядка, не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0:
- показатель наличия акта о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов в соответствии с требованиями пунктов 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 (далее - Правила № 115) (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду); 
- показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.32 Правил № 115 (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);
- показатель наличия разработанного в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил № 115 нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта (пункт 9.3.14 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду).
2.10. По результатам расчета индекса готовности устанавливается:
уровень готовности "Не готов" - если индекс готовности меньше 0,8;
уровень готовности "Готов с условиями" - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;
уровень готовности "Готов" - если индекс готовности больше либо равен 0,9.
В случае если балльная оценка хотя бы одного показателя готовности, определенного пунктами 19 и 20 настоящего Порядка, равна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8.
При расчете индекса готовности в случае, если требования к объекту теплоснабжения, установленные статьей 20 Федерального закона о теплоснабжении, не применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, значение показателя в оценочных листах принимается равным 1.
В отношении лиц, указанных в подпунктах 1.3.1. – 1.3.5. пункта 1 настоящего Порядка, расчет индекса готовности и проверка оценочных листов осуществляется единой теплоснабжающей организацией, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения на основании документов (информации), представленных в комиссию. В случае расхождений между сведениями (информацией), представленными в комиссию указанными лицами, и данными единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит соответствующая система (системы) теплоснабжения, у вышеуказанных лиц могут быть запрошены дополнительные документы (сведения), предусмотренные Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, а также может быть проведен визуальный осмотр объектов теплоснабжения.
В течение 10 календарных дней с даты предоставления комиссией заполненных оценочных листов, а также документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктами 8 - 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, единая теплоснабжающая организация осуществляет проверку оценочных листов и производит расчет индекса готовности. Результаты проверки и произведенного расчета индекса готовности в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности направляются не позднее 5 рабочих дней до дня подписания акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - акт) единой теплоснабжающей организацией в комиссию для определения уровня готовности лиц, указанных в подпунктах 1.3.1. – 1.3.5. пункта 1 настоящего Порядка, и оформления результатов оценки обеспечения готовности.
2.11. Сроки проведения оценки обеспечения готовности устанавливаются комиссиями исходя из климатических особенностей субъекта Российской Федерации и не должны превышать 30 календарных дней с даты начала оценки обеспечения готовности.
2.12. Результаты оценки обеспечения готовности оформляются в акте, который составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности (образец приведен в приложении № 5 к Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234).
2.13. К акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности по соответствующей форме согласно Приложениям № 2 – 4 к Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234. При наличии у комиссии замечаний к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний.
Замечания по невыполнению требований, установленных подпунктом 9.2 пункта 9 и подпункта 11.4 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, в оценочном листе акта не отражаются.
2.14. В случае устранения указанных в оценочном листе замечаний комиссией, на основании уведомления об устранении замечаний лица, в отношении которого был выдан оценочный лист с замечаниями, не позднее 14 календарных дней со дня получения комиссией такого уведомления, проводится повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый акт и прилагается новый оценочный лист.
2.15. Срок составления акта определяется руководителем (заместителем руководителя) уполномоченного органа, образовавшего комиссию, исходя                            из климатических условий, но не позднее 10 сентября - для лиц, указанных в подпунктах 1.3 - 1.5 пункта 1 настоящего Порядка, не позднее 25 октября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций и владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, не позднее 15 ноября - для муниципальных образований.
2.16. Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) (образец приведен в приложении № 6 к  Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234) выдается лицами, указанными в части 7 - 10 Федерального закона о теплоснабжении, в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта, в случаях, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности "Готов", а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовности "Готов с условиями", если сроки устранения замечаний комиссии по обеспечению готовности и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки сроков, установленных пунктом 2.15 настоящего Порядка.
При нахождении объектов оценки проверяемого лица в двух и более муниципальных образованиях паспорт готовности выдается в каждом из муниципальных образований, на территории которых расположены объекты оценки.
2.17. Сроки выдачи паспортов определяются председателем (заместителем председателя) комиссии в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября - для лиц, указанных в подпунктах 1.3.2. - 1.3.4. пункта 1 настоящего Порядка, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций и владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, не позднее 20 ноября - для муниципальных образований.
Сводная информация о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности подлежит опубликованию на официальных сайтах уполномоченных органов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в срок до 1 декабря (за исключением информации о результатах оценки готовности лиц, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки).
2.18. Лица, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, не получившие паспорт  до даты, установленной пунктом 2.17. настоящего Порядка, обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения указанных в оценочном листе замечаний.
2.19. В случае неустранения замечаний, указанных в акте, в установленный срок лицами, указанными в подпунктах 1.3.1. и 1.3.4. пункта 1 настоящего Порядка, комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора                   в области промышленной безопасности, федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»).
В случае неустранения замечаний, указанных в акте, в установленный актом срок лицами, указанными в подпунктах 1.3.2 - 1.3.4.  пункта 1 настоящего Порядка, комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные органам государственной власти субъекта Российской Федерации в области жилищных отношений, осуществляющим региональный государственный надзор.
2.20. В целях проведения оценки обеспечения готовности комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности. По решению комиссии проводится осмотр объектов оценки обеспечения готовности.
2.21. Значение индекса готовности лиц, указанных в подпунктах 1.3.2 - 1.3.4. пункта 1 настоящего Порядка, не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0:
- показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);
- показатель наличия акта о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) оборудования теплового пункта и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);
- показатель наличия акта о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования теплового пункта, тепловых сетей в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, включая трубопроводы теплового ввода и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду).
2.22. Значение индекса готовности лиц, указанных в подпункте 1.2 пункта 1 настоящего Порядка, не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0:
- показатель наличия акта о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов в соответствии с требованиями пунктов 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115;
- показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.32 Правил № 115 (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);
- показатель наличия разработанного в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил № 115 нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта (пункт 9.3.14 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду).
3. В ходе проведения оценки теплоснабжающие организации обязаны: 
3.1. Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении.
3.2. Обеспечить выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03. 2003 № 115 (далее - Правила № 115), и пунктов 394, 396 - 399, 403 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 (далее - Правила промышленной безопасности).
3.3. Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного подпунктом 3.2 пункта 3 настоящих Правил подготовки  к отопительному периоду, подготовить и представить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду документы в соответствии с пунктом 9.3. Правил подготовки, подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктами 9.1, 9.2 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду.
3.4. В отношении источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, проверяется выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду в соответствии с требованиями подпунктов 9.1 - 9.3 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду.
4. В ходе проведения оценки владельцы тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями в соответствии с критериями, установленными пунктами 56(1) и 56(2) Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 (далее - Правила № 808), и которые осуществляют передачу тепловой энергии потребителям, теплопотребляющие установки которых присоединены к их тепловым сетям, или в сети теплосетевых организаций (далее - владельцы тепловых сетей, не являющиеся теплосетевыми организациями (Подпункт 1.6 пункта 1 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду)) обязаны:
4.1. Выполнять требования, установленные пунктами 1 - 4, 6, 7, 9 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении № 190-ФЗ, обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил подготовки, а также подготовить документы, подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктами 9.3.1 - 9.3.12, 9.3.14 - 9.3.16, 9.3.18 - 9.3.24, 9.3.26 - 9.3.28 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду.
5. В ходе проведения оценки потребители тепловой энергии (Подпункт 1.3.2. - 1.3.4 пункта 1 настоящих Правил) обязаны:
5.1. Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 и частью 3 статьи 23.2 Федерального закона о теплоснабжении.
5.2. Обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170 (далее - Правила № 170), в случае эксплуатации жилищного фонда.
5.3. Обеспечить выполнение требования, предусмотренного пунктом 11 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.05.2002 № 317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению.
5.4. Обеспечить выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов 2.2.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 6.2.52, 6.2.62, 9.1.53, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.20, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24, 9.3.25, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5 Правил № 115, пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности.
5.5. Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 настоящих Правил, и составленного в соответствии с пунктом 11.1 Правил № 115, подготовить и представить комиссии документы предусмотренные подпунктами 11.5.1. – 11.5.19 Правил подготовки, подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктами 11.1 - 11.4 пункта 11 Правил подготовки. 
Приложение 5
к постановлению 
администрации 
Курагинского района 
от 26.06.2025 № 344-п
График
проведения оценки готовности к отопительному периоду 2025-2026 года теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования
Курагинский округ
	№
п/п
	Лица,
подлежащие
проверке
	Сроки
проведения
проверки
	Сроки выдачи Паспортов готовности
	Предельные сроки составление Актов                                     оценки обеспечения готовности к отопительному периоду



	1
	2
	3
	
	

	1.
	Теплоснабжающие организации
	25.06.2025 – 25.09.2025
	01.11.2025
	25.10.2025

	2.
	Потребители тепловой энергии
(управляющие организации)
	01.06.2025 – 01.09.2025

	15.09.2025
	10.09.2025


Приложение 6
к постановлению 
администрации 
Курагинского района 
от 26.06.2025 № 344-п
                                        УТВЕРЖДАЮ
                                       ____________________________________
                                       ____________________________________
                                       (наименование должности руководителя
                                           теплоснабжающего предприятия)
                                       ____________________________________
                                           (подпись, инициалы, фамилия)
                                       "__" _______________ 20 __ г.
АКТ
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
    Комиссия в составе:
    председателя:
____________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
    членов комиссии:
____________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
____________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
____________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
составила настоящий акт в том, что "____" ______________ 20____ г. произведено гидравлическое испытание трубопроводов тепловых сетей ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
          (наименование и протяженность участков тепловых сетей)
пробным давлением кг/кв. см (1,25 Р раб., но не менее 2 кгс/см2).
    Произведен  осмотр испытываемых участков тепловых сетей, тепловых сетей в шурфах, тепловых камер, запорной арматуры, креплений, соединений и других элементов,   входящих  в  состав  тепловой  сети,  а  также  наличие  актов испытаний,  шурфовок,  гидропневматической промывки тепловой сети, сведений о проведенных ремонтах и проведенных ранее осмотрах.
    В результате проверки установлено:
    1. При проведении гидравлического испытания трубопроводов тепловой сети давление воды было поднято до требуемого по инструкции ________ кгс/см2;
Контроль давления в тепловой сети осуществлялся двумя манометрами одного типа с одинаковыми классом точности, пределом измерения и ценой деления.
    При этом:
    а) по истечении ___мин. (не менее 10 мин.) давление в тепловой сети снизилось на ____ кгс/см2;
    б) расход подпиточной воды в испытуемой тепловой сети составил ___ т/ч.
    2. После снижения пробного давления в тепловой сети до рабочего произведен визуальный осмотр испытываемых участков тепловых сетей, тепловых камер, запорной арматуры, креплений, соединений и обнаружены следующие дефекты:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
    3. Сведения об имеющихся актах осмотров, гидроиспытаний, промывок, ремонтов (замены) испытуемых участков тепловых сетей: ________________________________________________________________________________________________________________________________________
    Установленные    настоящим    актом    дефекты   подлежат   устранению
к "_____" __________20___ г.
    Выводы и заключение комиссии:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Председатель:
    ____________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
Члены комиссии:
    ____________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
    ____________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
    ____________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
    ____________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
"__" _______20_____ года
Приложение 7
к постановлению 
администрации 
Курагинского района 
от 26.06.2025 № 344-п
                                        УТВЕРЖДАЮ
                                       ____________________________________
                                       ____________________________________
(наименование должности руководителя)
                                       ____________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)
                                       "__" _______________ 20 __ г
ПЛАН-ГРАФИК
ГОТОВНОСТИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА К ЭКСПЛУАТАЦИИ
В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 20__/20__ ГОДОВ.
ПО ____________________________ (район, сельсовет, поселение)
	N п/п
	Наименование муниципального образования
	Адрес объекта
	Управляющая (эксплуатирующая) организация
	Дата сдачи паспорта

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Приложение 8
к постановлению 
администрации 
Курагинского района 
от 26.06.2025 № 344-п
АКТ
ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ОБЪЕКТА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ
Наименование объекта
____________________________________________________________________
Адрес объекта
____________________________________________________________________
Представитель ресурсоснабжающей организации
____________________________________________________________________
(наименование теплоснабжающей организации, должность, фамилия, инициалы)
Представитель абонента ________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование эксплуатационной организации, должность, фамилия, инициалы)
  Представитель абонента ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(наименование управляющей организации, должность, фамилия, инициалы)
  Представитель Совета дома ___________________________________________________________________
(фамилия, инициалы)
 Составили настоящий акт в том, что совместной комиссией произведено обследование объекта на предмет его готовности к отопительному периоду
20__/20 __года.
    При проведении осмотра выявлено следующее.
А. Узлы ввода, насосные установки:
1. Состояние трубопроводов
____________________________________________________________________
2. Состояние запорной, регулирующей и предохранительной арматуры
____________________________________________________________________
3. Состояние контрольно-измерительных приборов
____________________________________________________________________
4. Состояние автоматики регулирования (при наличии)
____________________________________________________________________
5. Состояние насосного оборудования (при наличии)
____________________________________________________________________
6. Состояние электрооборудования и системы освещения 
____________________________________________________________________
Б. Узел учета:
1. Наличие прибора учета
____________________________________________________________________
2. Поверка прибора учета
____________________________________________________________________
3. Пломбировка прибора учета
____________________________________________________________________
4. Состояние запорной, регулирующей и предохранительной арматуры (при наличии)
____________________________________________________________________
5. Состояние контрольно-измерительных приборов (при наличии)
____________________________________________________________________
Прочие проверяемые вопросы:
а) выполнение требований промышленной, производственной и пожарной безопасности
____________________________________________________________________
б) наличие необходимой оперативной, эксплуатационно-технической документации, инструкций, схем
____________________________________________________________________
в) укомплектованность рабочих мест обученным и аттестованным персоналом, обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и оснасткой
____________________________________________________________________________________
г) выполнение работ по подготовке к отопительному периоду, в том числе промывок с предоставлением протоколов лабораторных испытаний отбора проб воды
____________________________________________________________________
д) проведение технического освидетельствования и диагностики оборудования
____________________________________________________________________
е) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний надзорных органов
____________________________________________________________________
ж) устранение недостатков (отсутствие замечаний), отраженных в акте проверки готовности к прохождению отопительного периода предыдущего года
____________________________________________________________________
Состояние строительной части объекта:
____________________________________________________________________
Замечания по предписанию от "__" _____________20 __ года N ____________
а) выполнено
____________________________________________________________________
б) не выполнено
____________________________________________________________________
    Абоненту предлагается выполнить:
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
Представитель теплоснабжающей организации
____________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
    Отметки об устранении замечаний:
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
    Выводы.
    Считать объект __________________________ к эксплуатации в отопительном периоде 20__-20__ 
                              (подготовленным, неподготовленным)
Ответственный представитель ресурсоснабжающей организации
 ______________________________________________________   
(должность, фамилия, инициалы)                                        (подпись)
Представитель абонента (управляющей организации) 
______________________________________________________   
(должность, фамилия, инициалы)                                        (подпись)
  Представитель абонента (эксплуатационной организации) ______________________________________________________   
(должность, фамилия, инициалы)                                        (подпись)
  Представитель абонента (общедомового комитета) 
______________________________________________________   
(должность, фамилия, инициалы)                                        (подпись)
Место для печати ресурсоснабжающей организации
"__" ____________20 __ года                 
Приложение 9
к постановлению 
администрации 
Курагинского района 
от 26.06.2025 № 344-п
АКТ ПРОМЫВКИ
гп. Курагино


                        
«_______» ____________ 2025 г.
Потребитель (абонент)____________________________________________________________
Адрес: ________________________________________________________________________________________________________________________________________
Мы, нижеподписавшиеся, 
представители ЕТО (ТСО по доверенности)  ________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                     (должность, фамилия, имя, отчество)
и представитель потребителя  ________________________________________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
Составили настоящий акт в том, что на объекте по адресу: ________________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Система горячего водоснабжения
	
	Инженерные сети ГВС отсутствуют

	
	Промывка не проведена

	
	Проведена гидравлическая // гидропневматическая промывка и очистка оборудования и коммуникаций, в результате визуального осмотра пробы из нижнего пробоотборника системы обнаружена мутность воды и механические примеси. Результаты промывки признаны неудовлетворительными

	
	Проведена гидравлическая // гидропневматическая промывка и очистка оборудования и коммуникаций, промывка произведена до полного осветления воды в теплопотребляющих установках здания, что подтверждено нами в результате визуального осмотра пробы из нижнего пробоотборника системы. Результаты промывки признаны удовлетворительными


2. Система отопления:
	
	Инженерные сети отопления отсутствуют

	
	Промывка не проведена

	
	Проведена гидравлическая // гидропневматическая промывка и очистка оборудования и коммуникаций, в результате визуального осмотра пробы из нижнего пробоотборника системы обнаружена мутность воды и механические примеси. Результаты промывки признаны неудовлетворительными

	
	Проведена гидравлическая // гидропневматическая промывка и очистка оборудования и коммуникаций, промывка произведена до полного осветления воды в теплопотребляющих установках здания, что подтверждено нами в результате визуального осмотра пробы из нижнего пробоотборника системы. Результаты промывки признаны удовлетворительными


3. Система вентиляции:
	
	Инженерные сети вентиляции отсутствуют

	
	Промывка не проведена

	
	Проведена гидравлическая // гидропневматическая промывка и очистка оборудования и коммуникаций, в результате визуального осмотра пробы из нижнего пробоотборника системы обнаружена мутность воды и механические примеси. Результаты промывки признаны неудовлетворительными

	
	Проведена гидравлическая // гидропневматическая промывка и очистка оборудования и коммуникаций, промывка произведена до полного осветления воды в теплопотребляющих установках здания, что подтверждено нами в результате визуального осмотра пробы из нижнего пробоотборника системы. Результаты промывки признаны удовлетворительными


ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
На основании вышеизложенного считать результаты промывки
	
	соответствующими

	
	не соответствующими


 существующим требованиям установленных правил содержания теплопотребляющих установок.
	Представитель потребителя
	
	

	
	
	

	Представитель ЕТО (ТСО по доверенности)
	
	

	
	
	

	Начальник участка ЕТО (ТСО по доверенности)
	
	


Приложение 10
к постановлению 
администрации 
Курагинского района 
от 26.06.2025 № 344-п
АКТ О ПРОВЕДЕНИИ НАЛАДКИ
гп. Курагино 


                        
«_______» ____________ 2025 г.
Потребитель (абонент)____________________________________________________________
Адрес: ________________________________________________________________________________________________________________________________________
Мы, нижеподписавшиеся, 
представители ЕТО (ТСО по доверенности)  ________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                     (должность, фамилия, имя, отчество)
и представитель потребителя ________________________________________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
Составили настоящий акт в том, что на объекте по адресу: ________________________________________________________________________________________________________________________________________
проведена наладка режимов потребления тепловой энергии и теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов)
	
	теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок

	
	внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок


Проведено регулирование системы. 
1. Система горячего водоснабжения:
Автоматические регуляторы
	
	не предусмотрены проектом 

	
	в наличии

	
	отсутствуют


Дроссельные диафрагмы
	
	не предусмотрены проектом

	
	в наличии

	
	отсутствуют


2. Система отопления:
Автоматические регуляторы
	
	не предусмотрены проектом

	
	в наличии

	
	отсутствуют


Элеваторы
	
	не предусмотрены проектом

	
	в наличии

	
	подмес заглушен

	
	подмес не заглушен


Дроссельные диафрагмы
	
	отсутствуют

	
	не предусмотрены проектом

	
	на линии прямой, в наличии

	
	на линии обратной, в наличии


3. Система вентиляции:
Автоматические регуляторы
	
	не предусмотрены проектом 

	
	в наличии

	
	отсутствуют


Дроссельные диафрагмы
	
	не предусмотрены проектом

	
	на линии прямой, в наличии


4. Ограничительные устройства 
	
	опломбированы

	
	не опломбированы


ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Система теплопотребления гидравлически
	
	отрегулирована 

	
	не отрегулирована


	Представитель потребителя
	
	

	
	
	

	Представитель ЕТО (ТСО по доверенности)
	
	

	
	
	

	Начальник участка ЕТО (ТСО по доверенности)
	
	


Приложение 11
к постановлению 
администрации 
Курагинского района 
от 26.06.2025 № 344-п
АКТ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ ЗАПОРНОЙ И РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРЫ
гп. Курагино 


                        
«_______» ____________ 2025 г.
Потребитель (абонент)____________________________________________________________
Адрес:______________________________________________________________
____________________________________________________________________Мы, нижеподписавшиеся, представители ЕТО (ТСО по доверенности)  ________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                          (должность, фамилия, имя, отчество)
и представитель потребителя ________________________________________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
Составили настоящий акт в том, что на объекте по адресу: ________________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Проведена проверка (осмотр) запорной арматуры
Запорная арматура
	
	в наличии согласно проекту, работоспособна

	
	не работоспособна

	
	установлена не в полном объеме

	
	отсутствует


Тепловая изоляция запорной арматуры
	
	не предусмотрена проектом

	
	в наличии

	
	отсутствует


Пломбы теплоснабжающих/теплосетевых организаций
	
	не повреждены, установлены на 


	
	повреждены

	
	не предусмотрены


2. Проведена проверка (осмотр) арматуры постоянного регулирования
	
	регуляторы давления

	
	регуляторы температуры

	
	регуляторы расхода (перепада давления)

	
	регулирующие клапаны

	
	балансировочные клапаны (краны)


Регулирующая арматура
	
	в наличии согласно проекту, работоспособна

	
	не работоспособна

	
	установлена не в полном объеме

	
	отсутствует


Тепловая изоляция регулирующей арматуры
	
	не предусмотрена проектом

	
	в наличии

	
	отсутствует


Пломбы теплоснабжающих/теплосетевых организаций
	
	не повреждены, установлены на 


	
	повреждены

	
	не предусмотрены


ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Запорная арматура для дальнейшей эксплуатации 
	
	пригодна

	
	не пригодна


Арматура постоянного регулирования для дальнейшей эксплуатации
	
	пригодна

	
	не пригодна

	
	не предусмотрена проектом


	Представитель потребителя
	
	

	
	
	

	Представитель ЕТО (ТСО по доверенности)
	
	

	
	
	

	Начальник участка ЕТО (ТСО по доверенности)
	
	


Приложение 12
к постановлению 
администрации 
Курагинского района 
от 26.06.2025 № 344-п
АКТ 
О ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ НА ПЛОТНОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ 
(ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ) ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК
гп. Курагино 


                        
«_______» ____________ 2025 г.
Потребитель (абонент) _______________________________________________________________
Адрес: ________________________________________________________________________________________________________________________________________
Мы, нижеподписавшиеся, представитель ЕТО (ТСО по доверенности)  ________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                    (должность, фамилия, имя, отчество)
и представитель потребителя ________________________________________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
Составили настоящий акт в том, что на объекте по адресу: ________________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Трубопроводы тепловых сетей на балансе потребителя
	
	магистральные

	
	квартальные сети ЦО

	
	квартальные сети ГВС

	
	на балансе потребителя отсутствуют


Проведены гидравлические испытания от ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
до вводной запорной арматуры, протяженностью ______________ м. в двухтрубном исчислении, 
Ду ______________________ . 
Давление воды было поднято до _______________ кгс/см2 (1,25 Рраб.).
При этом по истечении 10 мин. давление в тепловой сети снизилось на __________ кгс/см2.
После снижения пробного давления в тепловой сети до рабочего ______ кгс/см2 произведен осмотр испытываемых участков тепловой сети, тепловых камер, запорной арматуры, креплений, соединений.
	
	дефекты не обнаружены

	
	обнаружены следующие дефекты ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Результаты испытаний:
Трубопроводы тепловой сети на балансе потребителя гидравлические испытания
	
	выдержали

	
	не выдержали


2. Участки трубопроводов тепловых вводов до вводной запорной арматуры на балансе потребителя
	
	гидравлические испытания не проведены

	
	гидравлические испытания проведены совместно с трубопроводами тепловой сети, результаты испытаний отражены в актах теплоснабжающей организации, трубопроводы до вводной запорной арматуры испытания выдержали

	
	гидравлические испытания проведены совместно с трубопроводами тепловой сети, результаты испытаний отражены в актах теплоснабжающей организации, трубопроводы до вводной запорной арматуры испытания не выдержали

	
	на балансе потребителя отсутствуют


Проведены гидравлические испытания до вводной запорной арматуры, протяженностью ______________ м. в двухтрубном исчислении, Ду ______________________ . 
Давление воды было поднято до _______________ кгс/см2 (1,25 Рраб.).
При этом по истечении 10 мин. давление в тепловой сети снизилось на __________ кгс/см2.
После снижения пробного давления в тепловой сети до рабочего ______ кгс/см2 произведен осмотр испытываемых участков тепловой сети, запорной арматуры, креплений, соединений.
	
	дефекты не обнаружены

	
	обнаружены следующие дефекты _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Результаты испытаний:
Трубопроводы тепловой сети до вводной запорной арматуры на балансе потребителя гидравлические испытания
	
	выдержали

	
	не выдержали


3. Оборудование индивидуальных тепловых пунктов
	
	теплообменники, насосы, трубопроводы систем ЦО

	
	теплообменники, насосы, трубопроводы систем ГВС

	
	теплообменники, насосы, трубопроводы систем вентиляции

	
	на балансе потребителя отсутствуют


Давление воды было поднято до _______________ кгс/см2 (1,25 Рраб.).
При этом по истечении 10 мин. давление снизилось на __________ кгс/см2.
После снижения пробного давления до рабочего ______ кгс/кв.см произведен осмотр испытываемого оборудования.
	
	дефекты не обнаружены

	
	обнаружены следующие дефекты _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Результаты испытаний:
 Оборудование индивидуальных тепловых пунктов испытания
	
	выдержали

	
	не выдержали


4. Внутренние системы теплопотребления 
	
	система отопления

	
	система горячего водоснабжения

	
	система вентиляции


4.1. Проведены гидравлические испытания внутренних систем отопления.
Давление воды было поднято до _______________ кгс/см2 (1,25 Рраб.).
При этом по истечении 10 мин. давление снизилось на __________ кгс/см2 .
После снижения пробного давления до рабочего ______  кгс/см2  произведен осмотр испытываемых участков трубопроводов, запорной арматуры, креплений, соединений.
	
	дефекты не обнаружены

	
	обнаружены следующие дефекты _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Результаты испытаний:
 Оборудование системы отопления испытания
	
	выдержали

	
	не выдержали


4.2. Проведены гидравлические испытания внутренних систем горячего водоснабжения.
Давление воды было поднято до _______________ кгс/см2 (1,25 Рраб.).
При этом по истечении 10 мин. давление снизилось на __________ кгс/см2 .
После снижения пробного давления до рабочего ______  кгс/см2  произведен осмотр испытываемых участков трубопроводов, запорной арматуры, креплений, соединений.
	
	дефекты не обнаружены

	
	обнаружены следующие дефекты _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Результаты испытаний:
 Оборудование внутренних системы горячего водоснабжения испытания
	
	выдержали

	
	не выдержали


4.3. Проведены гидравлические испытания внутренних систем вентиляции.
Давление воды было поднято до _______________ кгс/см2 (1,25 Рраб.).
При этом по истечении 10 мин. давление снизилось на __________ кгс/см2 .
После снижения пробного давления до рабочего ______  кгс/см2  произведен осмотр испытываемых участков трубопроводов, запорной арматуры, креплений, соединений.
	
	дефекты не обнаружены

	
	обнаружены следующие дефекты _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Результаты испытаний:
 Оборудование внутренних системы вентиляции испытания
	
	выдержали

	
	не выдержали


5. Записи о результатах проведенных испытаний в паспорт теплового пункта и (или) теплопотребляющей установки
	
	внесены

	
	не внесены


ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Тепловые энергоустановки в составе:
	
	трубопроводы тепловых сетей

	
	участки тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности 

	
	оборудование индивидуальных тепловых пунктов

	
	внутренние системы теплопотребления


гидравлические испытания ВЫДЕРЖАЛИ // НЕ ВЫДЕРЖАЛИ и ГОТОВЫ //НЕ ГОТОВЫ к эксплуатации в отопительный период 2025-2026 гг.
	Представитель потребителя
	
	

	
	
	

	Представитель ЕТО (ТСО по доверенности)
	
	

	
	
	

	Начальник участка ЕТО (ТСО по доверенности)
	
	


Приложение 13
к постановлению 
администрации 
Курагинского района 
от 26.06.2025 № 344-п
АКТ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ НАЛИЧИЯ И РАБОТОСПОСОБНОСТИ  
АВТОМАТИЧЕСКИХ РЕГУЛЯТОРОВ
гп. Курагино 
                                               
«_______» ____________ 2025 г.
Потребитель (абонент)____________________________________________________________
Адрес: ________________________________________________________________________________________________________________________________________
Мы, нижеподписавшиеся, представители ЕТО (ТСО по доверенности) ________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                    (должность, фамилия, имя, отчество)
и представитель потребителя ________________________________________________________________________________________________________________________________________
 (должность, фамилия, имя, отчество)
Составили настоящий акт в том, что на объекте по адресу: ________________________________________________________________________________________________________________________________________
Проведена проверка наличия автоматических регуляторов температуры, давления и расхода (перепада давления) воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, системы отопления и системы вентиляции:
	Есть
	Нет
	Не преду- смотрены проектом
	

	
	
	
	система ГВС отсутствует

	
	
	
	система вентиляции отсутствует

	
	
	
	индивидуальный тепловой пункт отсутствует

	
	
	
	регуляторы давления теплоносителя на системе отопления

	
	
	
	регуляторы температуры теплоносителя на системе отопления

	
	
	
	регуляторы давления теплоносителя на системе вентиляции

	
	
	
	регуляторы температуры теплоносителя на системе вентиляции

	
	
	
	регуляторы давления теплоносителя на системе ГВС

	
	
	
	регуляторы температуры теплоносителя на системе ГВС

	
	
	
	регуляторы расхода (перепада давления) сетевой воды через тепловой пункт


Проведена проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры, давления и расхода (перепада давления) воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, системы отопления и системы вентиляции:
	работает 
	не работает 
	

	
	
	регуляторы давления теплоносителя на системе отопления

	
	
	регуляторы температуры теплоносителя на системе отопления

	
	
	регуляторы давления теплоносителя на системе вентиляции

	
	
	регуляторы температуры теплоносителя на системе вентиляции

	
	
	регуляторы давления теплоносителя на системе ГВС

	
	
	регуляторы температуры теплоносителя на системе ГВС

	
	
	регуляторы расхода (перепада давления) сетевой воды через тепловой пункт


Проведена проверка настроечных характеристик автоматических регуляторов температуры, давления и расхода (перепада давления) воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, системы отопления и системы вентиляции:
	соответствует
	не соответствует
	

	
	
	регуляторы давления теплоносителя на системе отопления

	
	
	регуляторы температуры теплоносителя на системе отопления

	
	
	регуляторы давления теплоносителя на системе вентиляции

	
	
	регуляторы температуры теплоносителя на системе вентиляции

	
	
	регуляторы давления теплоносителя на системе ГВС

	
	
	регуляторы температуры теплоносителя на системе ГВС

	
	
	регуляторы расхода (перепада давления) сетевой воды через тепловой пункт


Пломбы теплоснабжающих/теплосетевых организаций на регулирующей арматуре
	не пов- реждены
	повреж- дены
	не преду- смотрены
	

	
	
	
	регуляторы давления теплоносителя на системе отопления

	
	
	
	регуляторы температуры теплоносителя на системе отопления

	
	
	
	регуляторы давления теплоносителя на системе вентиляции

	
	
	
	регуляторы температуры теплоносителя на системе вентиляции

	
	
	
	регуляторы давления теплоносителя на системе ГВС

	
	
	
	регуляторы температуры теплоносителя на системе ГВС

	
	
	
	регуляторы расхода (перепада давления) сетевой воды через тепловой пункт


ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Автоматические регуляторы 
	
	обеспечивают

	
	не обеспечивают


автоматическое поддержание заданных параметров температуры, давления, расхода теплоносителя (горячей воды) и ГОТОВЫ // НЕ ГОТОВЫ к эксплуатации в отопительный период 2025-2026гг.
	Представитель потребителя
	
	

	
	
	

	Представитель ЕТО (ТСО по доверенности)
	
	

	
	
	

	Начальник участка ЕТО (ТСО по доверенности)
	
	


Приложение 14 
к постановлению 
администрации 
Курагинского района 
от 26.06.2025 № 344-п
АКТ 
ОСМОТРА НА ПРЕДМЕТ НАЛИЧИЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ ВРЕЗОК
гп. Курагино 


                        
«_______» ____________ 2025 г.
Потребитель (абонент)____________________________________________________________
Адрес:__________________________________________________________________________________________________________________________________
Мы, нижеподписавшиеся, 
представители ЕТО (ТСО по доверенности)  ________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                    (должность, фамилия, имя, отчество)
и представитель потребителя ________________________________________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
Составили настоящий акт в том, что на объекте по адресу: ________________________________________________________________________________________________________________________________________
Произведен осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды. 
1. Несанкционированные врезки для разбора сетевой воды
	
	отсутствуют

	
	в наличии, устранить нарушение в срок до


2. Несанкционированные врезки для потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках
	
	отсутствуют

	
	в наличии, устранить нарушение в срок до


3. Несанкционированные врезки для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды
	
	отсутствуют

	
	в наличии, устранить нарушение в срок до


4. Прямые соединения оборудования тепловых пунктов, тепловых узлов с водопроводом и канализацией
	
	отсутствуют

	
	в наличии, устранить нарушение в срок до


ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
В результате осмотра выявлено
	
	отсутствие

	
	наличие 


несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды.
	Представитель потребителя
	
	

	
	
	

	Представитель ЕТО (ТСО по доверенности)
	
	

	
	
	

	Начальник участка ЕТО (ТСО по доверенности)
	
	


Приложение 15
к постановлению 
администрации
Курагинского района
от 26.06.2025 № 344-п
АКТ № ___
ПРОВЕРКИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩЕЙ ЭНЕРГОУСТАНОВКИ ОБЪЕКТА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2025-2026 ГГ.
гп. Курагино 


                        
«_______» ____________ 2025 г.
Единая теплоснабжающая организация ООО «Курагинский ТеплоВодоканал» в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», а также Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», проверяет техническую готовность теплопотребляющей энергоустановки к отопительному периоду 2025-2026 гг.
Потребитель (абонент, управляющая компания) ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Проверка технической готовности теплопотребляющих установок к отопительному периоду проводилась в отношении следующего объекта:
	№ п/п
	Объект
	Адрес объекта

	1
	
	


В ходе проведения проверки технической готовности к отопительному периоду комиссия установила техническую готовность к работе в отопительном периоде: 
	
	Объект проверки технически готов к отопительному периоду

	
	

	
	Объект проверки будет технически готов к отопительному периоду при условии 

	
	устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных теплоснабжающей организацией

	
	

	
	Объект проверки технически не готов к отопительному периоду


Приложение к акту проверки технической готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. от 15.08.2025 № __________, являющееся его неотъемлемой частью, на 2 листах.
	Представитель потребителя
	
	

	
	
	

	Представитель ЕТО (ТСО по доверенности)
	
	

	
	
	

	Начальник участка ЕТО (ТСО по доверенности)
	
	


С актом проверки ознакомлен, один экземпляр акта получил
«________» __________________ 2025 г.
	Представитель потребителя
	
	


	№ п/п
	В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченными органами должны быть проверены:
	Выявленные замечания (Да/Нет)
	Примечание
	Дата 
устранения замечаний

	1
	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок
	нет
	
	

	2
	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок
	да/нет
	……………..
	20.08.2025

	3
	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению
	нет
	
	

	4
	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения
	нет
	
	

	5
	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии
	нет
	
	

	6
	Состояние утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов
	нет
	
	

	7
	 Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов и теплопотребляющей установки
	нет
	
	

	8
	 Наличие и работоспособность приборов учета
	нет
	
	

	9
	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии 
	нет
	
	

	10
	Работоспособность защиты систем потребления 
	нет
	
	

	11
	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала теплопотребляющей установки и соответствие их действительности
	нет
	
	

	№ п/п
	В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченными органами должны быть проверены:
	Выявленные замечания (Да/Нет)
	Примечание
	Дата
устранения замечаний

	12
	 Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов, тепловых узлов с водопроводом и канализацией
	нет
	
	

	13
	Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов
	нет
	
	

	14
	Проведение испытания оборудования тепловых пунктов, оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность
	нет
	
	

	15
	Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии, исходя из климатических условий
	нет
	Категория надежности – первая // вторая // третья
	

	16
	Проведение осмотра теплового пункта на предмет наличия освещения в помещении теплового пункта
	да
	……………..
	25.08.2025


	Представитель потребителя
	
	

	
	
	

	Представитель ЕТО (ТСО по доверенности)
	
	

	
	
	

	Начальник участка ЕТО (ТСО по доверенности)
	
	


Приложение 16
к постановлению
администрации
Курагинского района
от 26.06.2025 № 344-п
АКТ ОСМОТРА ПРИБОРОВ УЧЕТА
гп. Курагино






«__» _________ 2025 г.
Мы, нижеподписавшиеся, 
представители ЕТО (ТСО по доверенности) ________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                        (должность, фамилия, имя, отчество)
и представитель потребителя ________________________________________________________________________________________________________________________________________
 (должность, фамилия, имя, отчество)
Составили настоящий акт в том, что на объекте по адресу:
____________________________________________________________________
Произведен осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет периодической проверки узла учета (выполнение требований с п. 73 Правил коммерческого учета, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.13 № 1034) на границе раздела смежных тепловых сетей, согласно акту разграничения балансовой принадлежности
ОДПУ установлены на системах (трубопроводах)
	
	ЦО

	
	ГВС

	
	магистральный теплоноситель на ИТП

	
	теплоноситель на ЦО, ГВС в открытой системе 


1. Монтаж составных частей ОДПУ проектной документации, техническим условиям, Правилам коммерческого учета
	
	соответствует

	
	не соответствует


2. Паспорта, свидетельства о поверке средств измерений, заводские пломбы и клейма
	
	в наличии

	
	отсутствуют


3. Характеристики средств измерений указанным в паспортных данных узла учета
	
	соответствуют

	
	не соответствуют


4. Диапазоны измерений параметров, допускаемых температурным графиком и
гидравлическим режимом работы тепловых сетей, значениям указанных параметров, определяемых договором и условиями подключения к системе теплоснабжения
	
	соответствуют

	
	не соответствуют


5. Наличие неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающей организацией
	
	подтверждается

	
	не подтверждается


6. Узел учета
	
	работоспособен

	
	не работоспособен по причинам: 

	
	отсутствие результатов измерений

	
	несанкционированное вмешательство в работу узла учета

	
	нарушение установленных пломб на средствах измерений и устройствах, входящих в состав узла учета, а также повреждение линий электрических связей

	
	механическое повреждение средств измерений и устройств, входящих в состав узла учета

	
	наличие врезок в трубопроводы, не предусмотренных проектом узла учета

	
	истечение срока поверки любого из приборов (датчиков)

	
	работа с превышением нормированных пределов в течение большей части расчетного периода


ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
В результате осмотра установлено, что узел учета тепловой энергии (ОДПУ)
	
	готов к эксплуатации, пригоден для коммерческого учета

	
	не готов к эксплуатации, не пригоден для коммерческого учета


	Представитель потребителя
	
	

	
	
	

	Представитель ЕТО (ТСО по доверенности)
	
	

	
	
	

	Начальник участка ЕТО (ТСО по доверенности)
	
	


Приложение 17
к постановлению 
администрации
Курагинского района 
от 26.06.2025 № 344-п
АКТ 
ОСМОТРА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
гп. Курагино 


                        
«_______» ____________ 2025 г.
Потребитель (абонент)____________________________________________________________
Адрес: ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Мы, нижеподписавшиеся, представители ЕТО (ТСО по доверенности)  ________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                     (должность, фамилия, имя, отчество)
и представитель потребителя ________________________________________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
Составили настоящий акт в том, что на объекте по адресу: ________________________________________________________________________________________________________________________________________
Произведен осмотр теплопотребляющих установок на предмет проверки контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры) на границе раздела / в тепловом пункте / узле ввода
Манометры - в местах, предусмотренных требованиями ПТЭ
	
	установлены

	
	не установлены


	
	работоспособны

	
	не работоспособны по причинам: 

	
	отсутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении проверки

	
	просрочен срок проверки

	
	стрелка при отключении не возвращается к нулевому показанию на  величину,           превышающую половину допускаемой погрешности 

	
	разбито стекло или имеются повреждения, которые смогут отразиться на правильности его показаний


Термометры - в местах, предусмотренных требованиями ПТЭ
	
	установлены

	
	не установлены


	
	работоспособны

	
	не работоспособны по причинам: 

	
	имеются механические повреждения

	
	имеются дефекты, влияющие на точность показаний или затрудняющие отсчет      температуры по шкале

	
	шкала термометра не соответствует диапазону измерений параметров 


ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
В результате осмотра установлено, что контрольно-измерительные приборы
	
	готовы к эксплуатации, пригодны для проведения измерений параметров

	
	не готовы к эксплуатации, не пригодны для проведения измерений параметров


	Представитель потребителя
	
	

	
	
	

	Представитель ЕТО (ТСО по доверенности)
	
	

	
	
	

	Начальник участка ЕТО (ТСО по доверенности)
	
	


Приложение 18
к постановлению 
администрации 
Курагинского района 
от 26.06.2025 № 344-п
АКТ 
ОСМОТРА ТЕПЛОВОГО КОНТУРА ЗДАНИЯ
гп. Курагино 



                   
«_______» ____________ 2025 г.
Потребитель (абонент)____________________________________________________________
Адрес: ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Мы, нижеподписавшиеся, 
представители ЕТО (ТСО по доверенности)  ________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                     (должность, фамилия, имя, отчество)
и представитель потребителя  ________________________________________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
Составили настоящий акт в том, что на объекте по адресу: ________________________________________________________________________________________________________________________________________
Произведен осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет проверки выполнения требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда в части подготовки к отопительному периоду теплового контура здания
1. Утепление чердаков, подвалов, лестничных клеток, оконных и дверных проемов (установка уплотняющих прокладок в притворах оконных и дверных проемов)
	
	выполнено

	
	не выполнено


2. Восстановление остекления, замена разбитых стекол
	
	выполнено

	
	не выполнено


3. Утепление фасада здания
	
	выполнено

	
	не выполнено


4. Гидроизоляция подвала и фундамента в месте теплового ввода, обеспечение отвода атмосферных и талых вод от отмостки, от спусков (входов) в подвал и их оконных приямков, восстановление работоспособности дренажа 
	
	выполнено

	
	не выполнено


ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
В результате осмотра установлено, что состояние теплового контура здания
	
	соответствует Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда

	
	не соответствует Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда


	Представитель потребителя
	
	

	
	
	

	Представитель ЕТО (ТСО по доверенности)
	
	

	
	
	

	Начальник участка ЕТО (ТСО по доверенности)
	
	



